|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 議事録 | | 発行日：２０１５・９・１２ |
| 作成者：事務局　窪田 |
| 件　名 | ２０１５　総合防災訓練　第３回実行委員会（拡大）　議事録 | |
| 配布先 | 長谷川隊長、堤副隊長；片野、池田、一森、坂本、横田、勝又青パト隊代表、林自治会総務、窪田（以上実行委員）細野、小笠原、佐藤、上田、遠山（以上本部役員）石崎、杉浦、本木、（せんげん）、安達、平田、大高（下小川）、山本、吉田（かえで）、大隩、山澤、尾原、（蜂谷戸）、横田（芳）、千田、（柳谷戸）（以上１４名当日担当者）、長、甲斐、小林（勝）、小林（洋）（以上代表支隊長）、小城、天野（以上専門班リーダー、副リーダー） | |
| １．日　時 | ９月１２日（土）　午前１０：００～１２：００ | |
| ２．場　所 | 小川会館１Ｆホール | |
| ３．出席者 | 堤副隊長、実行委員全員、細野、小笠原、佐藤、上田（本部隊員）石崎、本木、平田、大高、山本、吉田、大隩、山澤、（以上当日担当者）、長（代表支隊長） | |
| ４．審　議  決定事項のみ記載 | １）総合防災訓練全体の流れ確認  　・予備日を１０月３１日（土）から１１月７日（土）に変更（東京消防庁の震災訓練とバッティングしたため）訓練内容等には変更なし  　・起震車による家具転倒実験は若干規模が小さくなるとのこと（消防署からの話）  　・雨水タンク（舟木さん宅）の見学、了承を得た。  　・「我が家の防災度チェック」、「知っておきましょうシリーズ」をまとめた小冊子を配布。  　　（防災クイズは実施しない）  　・委員会体制、広報計画は変更なし。  ２）当日実施要領の確認  　・午前の旗出し訓練の実施要項は各支隊で決定する。（時間を統一するかどうかは９/１９の隊長支隊長会議に諮る）  　・隊長、本部隊員、実行委員、当日各コーナー担当者は午前１０：００に蜂谷戸公園に集合、会場のセットアップ、及び、最終確認を行う。（午後は１３:００に集合）  　・青パト隊は前日・当日適宜青パト車で広報。  　・防災訓練に参加する隊員は所属支隊公園に１３:００までに集合、人数確認の後蜂谷戸公園に移動。  　・各支隊は出発に先立ち、蜂谷戸本部とトランシーバーで連絡を取る。  　・下小川支隊からはトランシーバーで青パト・蜂谷戸本部と連絡を取りながらケガ人を搬送。  　・蜂谷戸支隊からは車椅子を使用してケガ人（病人）の避難、せんげん、かえで、柳谷戸支隊からはリヤカー（新規購入予定）を使用してケガ人（病人）の避難・搬送を行う    **※アルミ折りたたみ式リヤカーは荷物の運搬を目的としており、人を乗せる場合はリヤカーの床のⅠ点に重さがかからないような工夫をすること、また、緊急時のみの短時間の使用とすることなどが重要です。今回購入のリヤカーも基本的には物資の運搬を目的とするものです。今回は緊急時を想定し、人を乗せて運搬して、その様子を見てみようという結論となった。新規購入については、避難・誘導、救出・救護合同専門班会議で決定、９月１９日の隊長・支隊長会議で最終決定の予定。**    ・１３：３０各隊集合完了、人数報告は本部遠山さんまで。  　・１３：４０開会セレモニー開始、（隊長挨拶、指導員紹介、）  　・組み分けと実施手順・予定時間の説明  ・組み分けは基本的には支隊単位とするが、人数の差が大きいときは進行役（窪田）が調整する場合もある。  　・１３：５０～１４：００起震車による家具転倒実験（全員見学）  　・訓練開始（各グループの訓練は２０分のローテーションで行う）タイムキーパー：上田さん、）  　・Ａグループ（せんげん支隊）：起震車体験→煙体験とビデオ→消火器→スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓練  　・Ｂグループ（下小川支隊）：煙体験とビデオ→消火器→スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓  　　　　　　　　練→起震車体験  　・Ｃグループ（かえで支隊）：消火器→スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓練→起震車体験→　煙体験とビデオ  　・Ｄグループ（蜂谷戸支隊）：スタンドパイプ→ＡＥＤと通報訓練→起震車体験→煙体験とビデオ→消火器  　・Ｅグループ（柳谷戸支隊）：ＡＥＤと通報訓練→起震車体験→煙体験とビデオ→消火器→スタンドパイプ  　　◇　（～支隊）は出発順で担当ではない。  **※スタンドパイプ訓練は、せんげん支隊がデモンストレーション（模範演技）を行い、それを見学する形態とする。ただし、時間があれば２～３組であってもデモンストレーションを見習っての訓練を行う。**  ・アルファ化米の炊き出しは坂本さん（給食・給水班）に依頼。  　・お土産としてアルファ化米１パックの他にビスケット（カンパン）１缶あり。  　・１５：４０　訓練終了　閉会セレモニー（講評　諸連絡）  　・１６：００　解散（本部隊員・実行委員は後片付）    ３）当日の会場担当者の確認   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 役割 | 責任者 | 担当者 | 担当者 | | 全体責任者 | 長谷川　義剛 |  |  | | 司会 | 窪田　浩三 |  |  | | 運営事務局 | 林　紀史 |  |  | | タイムキーパー | 上田　一美 |  |  | | 参加人数確認 | 遠山　明子 |  |  | | 本部　受付　緊急対応 | 細野　武文 | 小笠原　光子 | 佐藤　久美子 | | 起震車家具転倒実験担当 | 窪田　浩三 |  |  | | 起震車コーナー担当 | 下小川支隊 | 池田　正明 | 安達　ゆうこ | | 煙体験コーナー担当 | 柳谷戸支隊 | 横田　芳信 | 千田　逸人 | | 感震ブレーカーとビデオ | 石崎　英則 | 防火・消火班 |  | | 消火器放水訓練担当 | 蜂谷戸支隊 | 大隩　誠一 | 山澤　興英 | | スタンドパイプ担当 | せんげん支隊 | 杉浦　哲夫 | 片野　孝治 | | ＡＥＤ・通報訓練担当 | かえで支隊 | 山本　敏裕 | 一森　昭彦 | | 展示コーナー責任者 | 堤　光雄 |  |  | | ①防災隊機材担当 | 堤　光雄 | 吉田耕造　本木久嗣 | 尾原　和人 | | ②自助の配備品担当 | 〃 | 吉田耕造　本木久嗣 | 尾原　和人 | | 避難誘導―リヤカー | せんげん、かえで | 柳谷戸（各支隊） |  | | 避難誘導―車いす | 蜂谷戸支隊 |  |  | | 避難誘導―交信本部担当 | 上田　一美 |  |  | | 避難誘導―交信担当支隊 | 下小川支隊 | 平田　一郎 | （１人未定） | | 避難誘導―青パト担当 | 勝又　昉 | 齋藤　正敏 |  | | 青パト広報担当（前日） | 横田　浩 | 林　紀史 |  | | 同上　　　　（当日） | 勝又　昉 | 斎藤　正敏 |  | | 防災チェックリスト担当 | 窪田　浩三 |  |  | | カメラ担当 | 林　紀史 |  |  | | アルファ化米の炊き出し | 坂本　美智子（蜂谷戸） | 給食・給水班 |  | | 消防署からの資材搬送 | 横田　浩（柳谷戸） | （１人未定） | 当日午後１２:３０ | | 排水栓～蜂谷戸間の立ち番（２人） | 未定 | 未定 |  |   ４）必要機材一覧確認  　　・感震ブレーカー展示セットは今回展示しない。  　　・他は配布資料のとおり。  ５）準備工程表の確認　　配布資料のとおり  ６）会場レイアウト確認  　　・一部変更の可能性あり。  ７）「我が家の防災度チェック」  　　・原案通り承認  ８）当日の会場準備  　　・ビデオ上映ブース  　　　スクリーンは塾壮会のものを借りる。  　　・感震ブレーカーのサンプルは石崎さん作成のものを展示する。  注：表中赤字は未定 | |