２０１５年度　総合防災訓練　当日　実施要領　９月１９日

開催日：１０月２５日（日）

◇各隊員

＊　旗出し　　時間は支隊単位で決める

＊　１３時　参加する人は支隊公園集合

◇蜂谷戸防災訓練会場

＊　隊長、本部隊員、実行委員、各コーナー担当者は１０時００分に会場へ集合、

＊　実行委員長の指示で全員で会場セットアップ　及び運営　説明・確認

終了後一旦解散

＊　午前　青パト隊は青パト車で広報

◇各支隊

- 活動隊員は早めに集合分担して旗出し調査

- 一般隊員は所属支隊公園に１３時集合　　人数確認

- 避難誘導責任者の先導で蜂谷戸公園へ移動

（せんげん、かえで、柳谷戸支隊からはリヤカー）（蜂谷戸支隊からは車椅子）

（下小川支隊からは青パト・トランシーバーで本部と連絡を取りながら避難）

⋇　各支隊は出発に先立ち、本部とトランシーバーで連絡を取る。

◇蜂谷戸防災訓練会場

- 隊長、本部隊員、実行委員、各コーナー担当者は１３時集合

- １３時３０分　各隊集合　参加人員報告　まとめ担当＝遠山さん

- 司会･･････窪田委員長、１３時４０分、司会をスタートする。

＃1､　開会宣言･･････司会

＃2､　隊長挨拶･･････長谷川自主防災隊長

＃3､　指導員紹介（町田消防署、町田市役所、消防団）･･････長谷川隊長

＃4､　組み分けと実施手順　予定時間の発表･･････窪田

＃5､　訓練開始･･････

①１３：４０～１４：００　起震車による家具転倒実験（デモ）　担当：窪田

＃6,  ②１４：００～１５：４０　グループ単位での体験訓練

（グループは基本的に支隊単位、但し、人数に大きな差がある場合は調整の場合あり）

（各訓練の担当は別紙に）

Ａグループ（せんげん）：起震車震動体験と

展示コーナーからスタート

Ｂグループ（下小川）：煙体験とビデオ鑑賞（感震ブレーカー）からスタート

Ｃグループ（かえで）：消火器放水訓練（水消火器）からスタート

Ｄグループ（蜂谷戸）：スタンドパイプ訓練からスタート

Ｅグル―プ（柳谷戸）：ＡＥＤ救命救護訓練と緊急通報訓練からスタート

・２０分でローテーション　　　　（タイムキーパー：上田さん）

注:　昨年に続きアルファ化米の炊き出しを行う

＃７､　１５：４０　訓練終了

＃８ 　講評　　　町田消防署

＃９､　防災隊連絡

＃10、 １６：００　閉会宣言・解散････司会

＃11、 本部隊員・実行委員は後かたずけ

◇各支隊

＊　活動隊員は各支隊へ戻り、旗出し状況の最終確認

蜂谷戸防災訓練会場　当日担当

| 役割 | 責任者 | 担当者 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体責任者 | 長谷川 義剛 |  |  |
| 司会 | 窪田 浩三 |  |  |
| 運営事務局 | 林 紀史 |  |  |
| タイムキーパー | 上田 一美 |  |  |
| 参加人数確認 | 遠山 明子 |  |  |
| 本部 受付 緊急対応 | 細野 武文 | 小笠原 光子 | 佐藤 文久 |
| 起震車家具転倒実験担当 | 窪田 浩三 |  |  |
| 起震車コーナー担当 | 下小川支隊 | 池田 正明 | 安達 ゆうこ |
| 煙体験コーナー担当 | 柳谷戸支隊 | 横田 芳信 | 千田 逸人 |
| 感震ブレーカービデオ | 石崎 英則 | 防火・消火班 |  |
| 消火器放水訓練担当 | 蜂谷戸支隊 | 大隩 誠一 | 山澤 興英 |
| スタンドパイプ担当 | せんげん支隊 | 杉浦 哲夫 | 片野 孝治 |
| ＡＥＤ・通報訓練担当 | かえで支隊 | 山本 敏裕 | 一森 昭彦 |
| 展示コーナー責任者 | 堤 光雄 |  |  |
| ①防災隊機材担当 | 堤 光雄 | 吉田耕造 本木久嗣 | 尾原 和人 |
| ②自助の配備品担当 | 〃 | 吉田耕造 本木久嗣 | 尾原 和人 |
| 避難誘導―リヤカー | せんげん、かえで | 柳谷戸 |  |
| 避難誘導―車いす | 蜂谷戸 |  |  |
| 避難誘導―交信本部担当 | 上田 一美 |  |  |
| 避難誘導―交信担当支隊 | 下小川支隊 | 平田 一郎 | 大高 晃 |
| 避難誘導―青パト担当 | 勝又 昉 | 齋藤 正敏 |  |
| 青パト広報担当（前日） | 林 紀史 | 横田 浩 |  |
| 同上 （当日） | 勝又 昉 | 松村 |  |
| 防災チェックリスト担当 | 窪田 浩三 |  |  |
| カメラ担当 | 林 紀史 |  |  |
| アルファ化米の炊き出し | 坂本 美智子（蜂谷戸） | 給食・給水班 |  |
| 消防署からの資材搬送 | 横田 浩（柳谷戸） | １人未定 | 当日午後１２:３０ |
| 道路立ち番｛２人｝ | 未定 | 未定 |  |

中止の決定と連絡網

決定：長谷川隊長　７時３０分までに決定

連絡網

長谷川　受付　緊急対応本部　受付　緊急対応本部　受付　緊急対応長谷川

窪田

林

市役所

消防署

消防団

５　代表支隊長

本部隊員

青パト隊

青パトで中止の街宣広報

本部隊員・実行委員は

会館へ集合

会場へ中止の貼り紙

支隊　活動隊員

堤